## Slide 1: Präsentation MSP
Ein Projekt von: Fabian Küpper, Ricardo Furtado de Gois, Pascal Lentz, Martin Fijalkowski, Julius Wartenberg
Notes: Ricardo

## Slide 2: Inhalt
Projektumfeld
Projekt
Definition
Planung
Durchführung
Abschluss
Fazit
Notes: Ricardo

## Slide 3: Projektumfeld
Projektumfeld
Notes: Ricardo  GSO Mittelstufenprojekt

## Slide 4: Projekt
Projekt
Projektdefinition
Projektumfeld
Projektdefinition
Notes: Ricardo

## Slide 5: Rollenverteilung
Projekt
Projektdefinition
Projektumfeld
Fabian Küpper  Prozessbeobachter
Ricardo Furtado de Gois  Projektleiter
Pascal Lentz  Qualitätsmanager
Julius Wartenberg  Chef-Entwickler
Martin Fijalkowski  Unterstützung, Entwickler
Notes: Ricardo
Ricardo  Projektleiter
Fabian  Prozessbeobachter
Pascal  Qualitätsmanager
Julius  Chef-Entwickler
Martin  Unterstützung, Entwickler

## Slide 6: Ist-Zustand
Projekt
Projektdefinition
Projektumfeld
Daten sind nicht zentral abgelegt
Alle Daten müssen manuell erfasst werden
Langsam
Sehr Fehleranfällig
Eventueller Verlust von Daten
Notes: Ricardo

## Slide 7: Soll-Zustand
Projekt
Projektdefinition
Projektumfeld
Alle Daten an zentraler Stelle speichern
Arbeitsprozesse beschleunigen / Arbeitszeit einsparen
Kosteneinsparung
Fehlerquote verringern
Notes: Ricardo
Daten sollen zentral gespeichert werden  Keine Zettelwirtschaft
Arbeitsprozesse beschleunigen  z.B. Bestellungen erfassen, Kundendaten erfassen, Kunden abkassieren

## Slide 8: Wahl des Vorgehensmodells
Projekt
Projektdefinition
Projektumfeld
Spiralmodell
V-Modell
Wasserfallmodell
Notes: Fabian
V-Modell – Zu viel Aufwand, Nicht flexibel
Spiralmodell – Hoher Organisatorischer Aufwand
Wasserfallmodell – linearer Ablauf -> einfache Kontrollierte Planung, Klare Abgrenzung der Phasen

## Slide 9: Unser Wasserfallmodell
Projekt
Projektdefinition
Projektumfeld
Planung
Durchführung
Abschluss
Ist-Analyse
Soll-Konzept
Projektstrukturplan
Planungsdokumente
Pflichtenheft
Zeitplan
Kostenplan
Testliste
Prototyp
Benutzeroberfläche
Datenbank-Skript
Codierung
Tests
Soll-/Ist-Vergleich
Projektdokumentation
Notes: Fabian
Erst Projektplanung, dann Durchführung, dann Abschluss

## Slide 10: Projekt
Projekt
Projektdefinition
Projektumfeld
Projektplanung
Projektplanung
Notes: Fabian
Projektplanung

## Slide 11: Projektstrukturplan
Projektumfeld
Projekt
Projektdefinition
Projektplanung
Notes: Fabian

## Slide 12: Zeitplanung
Projekt
Projektdefinition
Projektplanung
Projektumfeld
Projektplanung | Geplante Zeit [h]
Ist-Analyse & Soll-Konzept | 0,5
Pflichtenheft | 1,5
Planungsdokumente | 1,5
Projektdurchführung | Geplante Zeit [h]
Benutzeroberflächen | 1
Datenbank | 1
Implementierung | 7
Tests | 1
Projektabschluss | Geplante Zeit [h]
Soll-Ist-Vergleich | 1
Dokumentation | Geplante Zeit [h]
POB | 5
Gesamt | Geplante Zeit [h]
Geplante Arbeitszeit | 18
Puffer | 0
Notes: Julius
Gesamtstunden sind mehr als 18
Durch Parallelisierung von Vorgängen wurde Zeit eingespart
Projektabschluss gleichzeitig mit Dokumentation angefangen

## Slide 13: Kostenplanung
Name | Zeitaufwand | Stundensatz | Kosten
Ricardo Furtado de Gois | 19 Std. | 22,00 € | 418,00 €
Pascal Lentz | 19 Std. | 22,00 € | 418,00 €
Fabian Küpper | 19 Std. | 22,00 € | 418,00 €
Martin Fijalkowski | 19 Std. | 22,00 € | 418,00 €
Julius Wartenberg | 19 Std. | 22,00 € | 418,00 €
 |  |  | 2090,00 €
Projektumfeld
Projekt
Projektdefinition
Projektplanung
Einmalige Projektkosten
Notes: Julius
18 € Stundenlohn + 4 € Ressourcen = 22 € Stundensatz
18 Stunden Projekt + 1 Stunde Code-Review und Präsentation = 19 Stunden Zeitaufwand

## Slide 14
Projekt
Projektdefinition
Projektplanung
Projektumfeld
Bezeichnung | Anzahl / Monat | Zeit pro Vorgang (alt) | Zeit pro Vorgang (neu) | Einsparung / Monat
Erfassen von Kundendaten | 50 | 4 Min | 1 Min | 150 Min
Erfassen von Bestellungen | 25 | 4 Min | 2 Min | 50 Min
Kunden abkassieren | 170 | 2 Min | 1 Min | 170 Min
 |  |  |  | 370 Min
Bezeichnung | Zeitaufwand / Monat | Stundensatz | Einsparung / Monat
Erfassen von Kundendaten | 150 Min | 15,00 € | 37,50 €
Erfassen von Bestellungen | 50 Min | 15,00 € | 12,45 €
Kunden abkassieren | 170 Min | 15,00 € | 42,50 €
 |  |  | 92,45 €
Wegfallende Kosten
Kostenplanung
Notes: Julius
Zeitaufwand wurde geschätzt
Durchschnittlicher Stundensatz von Personal geschätzt

## Slide 15: Kostenplanung
Projekt
Projektdefinition
Projektplanung
Projektumfeld
Chart: Amortisation
| Projekteinführung | 4 Monate | 8 Monate | 12 Monate | 16 Monate | 20 Monate | 24 Monate | 28 Monate
Projektkosten | 2090 | 2090 | 2090 | 2090 | 2090 | 2090 | 2090 | 2090
Ersparnis | 0 | 369.8 | 739.6 | 1109.4 | 1479.2 | 1849 | 2218.8 | 2588.6
Notes: Julius
Projekt nach 23 Monaten amortisiert

## Slide 16: Projekt
Projekt
Projektdefinition
Projektdurchführung
Projektplanung
Projektdurchführung
Projektumfeld
Notes: Fabian
Projektdurchführung

## Slide 17: Gewähltes Prinzip
Top-Down
Bottom-Up
Projekt
Projektdefinition
Projektplanung
Projektdurchführung
Projektumfeld
Notes: Fabian
Top-Down  Erst abstraktes Modell erstellt, Komplettes Programm direkt geplant  Klassendiagramm
Vorteil:
Bottom-Up  Angefangen mit Spezialisierungen z.B. Erst Lagerverwaltung erstellt

## Slide 18: Datenbank-Modell
Projekt
Projektdefinition
Projektplanung
Projektumfeld
Projektdurchführung
Notes: Martin

## Slide 19: Benutzeroberfläche
Projektumfeld
Projekt
Projektdefinition
Projektplanung
Projektdurchführung
Notes: Pascal
Oberflächen-Entwurf der Kasse

## Slide 20: Qualitätsmanagement
Ziele | Maßnahmen | Prüfkriterien
Bedienbarkeit | Oberflächenprototyping | Prüfung durch Team
Korrektheit | Pflichtenheft Testprotokoll, Testfallkatalog | Vergleich von IST-Soll Vergleich der Ergebnisse der Testfälle
Erweiterbarkeit / Wartbarkeit | Einrückungen zur besseren Lesbarkeit des Quellcodes | Prüfung durch einen anderen Mitarbeiter

## Slide 21: QualitätsmaßnahmeN
Versionsverwaltung für Software-Projekte
Integrierte Anbindung an Visual Studio
Gemeinsames Arbeiten am Projekt möglich
Rücksprünge durch Commits / Pushes auf ältere Versionen möglich

## Slide 22: Projektdurchführung
Tests am Ende der Durchführungsphase durchgeführt
Projektdurchführung
Projektplanung
Projektdefinition
Projekt
Projektumfeld
Tests
Testliste in der Planungsphase erstellt
Notes: Pascal
In der Planungsphase eine Testliste erstellt
Testliste beschreibt grob die Funktionen
Tests am Ende der Durchführungsphase
 Ausschnitt aus Testliste

## Slide 23: Probleme im Ablauf
Datenbankstruktur nachträglich geändert
Artikel aus Warenkorb löschen
Bestellung bearbeiten/löschen
Lieferkosten fehlen
Projektumfeld
Projekt
Projektdefinition
Projektplanung
Projektdurchführung
Notes: Pascal
Einige Datenbankfelder wurden nachträglich ergänzt
Das löschen von Artikeln aus dem Warenkorb hat Probleme gemacht.
Bestellungen bearbeiten/löschen ist nur ansatzweise umgesetzt  Keine Zeit mehr gehabt
Lieferkosten vergessen

## Slide 24: Projekt
Projekt
Projektdefinition
Projektumfeld
Projektabschluss
Projektplanung
Projektdurchführung
Projektabschluss
Notes: Martin

## Slide 25: Soll-/Ist-Vergleich: Zeit
Projekt
Projektdefinition
Projektplanung
Projektdurchführung
Projektabschluss
Projektumfeld
Chart: 
| Planung | Durchführung | Abschluss | Dokumentation
Soll-Zeit | 3.5 | 10 | 1 | 5
Ist-Zeit | 4 | 10 | 1 | 4.5
Notes: Martin
Planungsphase  0,5 Stunden zu viel  Langsamer als geplant
Dokumentation  0,5 Stunden zu wenig  Schneller als geplant

## Slide 26: Soll-/Ist-Vergleich: Zeit
Projekt
Projektdefinition
Projektplanung
Projektumfeld
Projektplanung | Geplante Zeit [h]
Ist-Analyse & Soll-Konzept | 0,5
Pflichtenheft | 2
Planungsdokumente | 1,5
Projektdurchführung | Geplante Zeit [h]
Benutzeroberflächen | 1
Datenbank | 1
Implementierung | 7
Tests | 1
Projektabschluss | Geplante Zeit [h]
Soll-Ist-Vergleich | 1
Dokumentation | Geplante Zeit [h]
POB | 4,5
Gesamt | Geplante Zeit [h]
Geplante Arbeitszeit | 18
Puffer | 0
Projektdurchführung
Projektabschluss
+ 0,5
- 0,5
Notes: Martin
Pflichtenheft  + 0,5 Stunden
POB  - 0,5 Stunden
Geplante Arbeitszeit gleich geblieben

## Slide 27: Fazit
Projektumfeld
Projekt
Fazit
Zeitplanung eingehalten
ü
Funktionalitäten umgesetzt
ü
Projekt erfolgreich
ü
Notes: Martin
Zeitplanung eingehalten
Funktionalitäten überwiegend umgesetzt
Projekt erfolgreich
 Beim nächsten mal mehr Zeit in die Projektdurchführung einplanen

## Slide 28: Quellen
Projektumfeld
Projekt
Fazit
Quellen
https://github.com/ - Verwendung des Logos